## Project
Planteamiento y dosificamiento del proyecto
|  |  |  | OCTUBRE | [15 empty] | NOVIEMBRE
|  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7
NÚMERO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHAS | Lunes 10 | Martes 11 | Miércoles 12 | Jueves 13 | Sábado 15 | Lunes 17 | Martes 18 | Miércoles 19 | Jueves 20 | Sábado 22 | Lunes 24 | Martes 25 | Miércoles 26 | Jueves 27 | Sábado 29 | Lunes 31 | Martes 1 | Miércoles 2 | Jueves 3 | Sábado 5 | Lunes 7 | Martes 8 | Miércoles 9 | Jueves 10 | Sábado 12 | Lunes 14 | Martes 15 | Miércoles 16 | Jueves 17 | Sábado 19 | Lunes 21 | Martes 22 | Miércoles 23 | Jueves 24
1 | Wireframe | Enrique Ulises | 2022-10-12
2 | Mockups | Sara Rocio Miranda | 2022-10-13
3 | Diseño Base de datos | Enrique Ulises | 2022-10-18
4 | HTML | Mauricio Ascencio | 10/10/2022-15/10/2022
5 | CSS | Sara Rocio Miranda | 17/10/2022-22/10/2022
6 | JavaScript | Kenji Minemura | 24/10/2022-29/10/2022
7 | Base de datos (SQL) / Creación de tablas (Esquema) | Kenji Minemura | 31/10/2022-05/11/2022
8 | PHP | Enrique Ulises | 07/11/2022-12/11/2022
9 | Testing y correción conexiones a base de datos | Sara Rocio Miranda | 14/11/2022-19/11/2022
10 | Testing y correción página terminada | Mauricio Ascencio | 21/11/2022-23/11/2022